# 待填审计 · 全部 【待完成】 的判据定版状态

审计日期：2026-10-24 ｜ 对象：01_L1 / 02_A / 03_C / 04_D 四篇交差稿 + 交差说明 方法：逐条扫描四篇的 【待完成】 / 【待同步】 / 【数据待补】 标记，把图例与页脚里的说明文字剔除，只对真实待办条目计数。 要求：比率型计数必给绝对分母；图例里的 marker 不算条目（这一条是本次审计唯一的方法性修正，见 §3）。

## 0 · 结论先行

| 篇 | marker 出现总次数 | 其中图例/页脚/约定说明 | 真实待办条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 篇 | 10 | 3 | 7 |
| A 篇 | 14 | 7 | 7 |
| C 篇 | 7 | 2 | 5 |
| D 篇 | 7 | 2 | 5 |
| 交差说明 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 39 | 15 | 24 |

真实待办条目 = 24 条（不是 34，也不是 16；早前口头报的数字把图例算进去了，此处更正）。

判据定版分级

| 级别 | 含义 | 条数 | 篇分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 判据已定版（写在稿内或已归档文档，答辩时能当场读出） | 10 | L1×1 · A×6 · D×3 |
| ◐ | 判据方向已定，形式待补（缺预注册文件 / 缺样本量 / 缺通过标准） | 5 | L1×3 · A×1 · C×1 |
| ✖ | 判据未成文，或在当前条件下不可判定 | 9 | L1×3 · C×4 · D×2 |

这是本次审计最重要的一条，必须在答辩前主动说： > 24 条待办里，只有 10 条的判据是"写全了"的。 > 5 条是"方向清楚但形式待补"；9 条根本还不能给判据（4 条在 C 篇：规程的量化验证从来没成文；3 条在 L1：内部激活访问权 / 熵可测性导致不可判定；2 条在 D 篇）。 > 这不等于稿子不能交（这四篇的全部正文读数都是实测的、都有出处），但它决定了"哪些结论现在就能下、哪些只能写成计划"。 > 答辩时按这个分级说，比被逐条追问强得多。

## 1 · L1 篇（7 条）

| # | 条目（位置） | 判据 | 级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-1 | 表征层 Δ_PR（§3.1 表，L151） | Δ_PR = PR(跨档) − PR(同档 K=32) | ◐ | 判据公式定版 ｜ ① 塌缩判据的定版公式 ｜ ① 本批已用 ｜ |
| L1-2 | §6.9 跨厂商熵-结构（ES）实验 | ES-H4「熵低，维度低」 | ✖ | 在本文条件下不可判定：只有 mistral-nemo 熵可测（Δ=0.827，SNR=27.9），kimi 熵成功率 0%、qwen 熵 SD 巨大，稿内已自证降级为"排除法 + 单模型剂量-反应" |
| L1-3 | 温度剂量-反应 α（T=0/0.7/1.3） | α(T) = d log PR / d log K | ✅ | 判据 + 样本量都写全：1536 次目标，已跑 1094（差 442 次） |
| L1-4 | 跨厂商 ES 正式采集 | 同 L1-2 | ◐ | 判据定版；采集中，受熵可测性硬约束 |
| L1-5 | K ∈ {8,16,32} 采样曲线 | 同一 α 公式，扩 K | ◐ | 判据定版；样本量未写明（K=32 已有，K=8/16 需跑） |
| L1-6 | 表示层 / 注意力探针 | —— | ✖ | 判据无法定版（无内部激活访问权，连"能不能测"都未定），这是层1 的归因天花板，稿内已写死 |
| L1-7 | ES-H4（跨模型：熵低，维度低） | 同 L1-2 | ✖ | 同 L1-2，不可判定 |

L1 的真实状态：正文 5 个结论全部已判决并有出处；7 条待办里 3 条是"这个假设在本文条件下测不了"，2 条是"再补一批调用"，2 条是"缺文档形式"。 答辩话术：「我们把层1 的每条假说标了可失败预测，并且对测不了的那几条直接写明不可判定——这比补一个跑不出来的数更有信息量。」

## 2 · A 篇（7 条）

| # | 条目（位置） | 判据 | 级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 定稿需补：一句化贡献列表 / 2–3 个头条数字 / "已被独立验证"的位置声明（§0） | 内容清单已列 | ✅ | 写作类，无实验判据 |
| A-2 | 摘要定稿（§1） | 等 §8.1 第 1 项 | ✅ | 依赖项的判据已在 §8.1 表中定版 |
| A-3 | §1.3 贡献 2×2 饱和度设计（§1.3） | 法律 18 题（饱和）× 用户 4 题（不饱和） | ✅ | 判据已定版并写全（A 篇 §8.1.1）：两域 × 两层、两个分母都算、噪声地板、什么算过 / 什么算不过、尚不能判的部分（G1–G3），数据一到位即可直接填。不再使用「增益来自不确定性」这半句（会被前人反驳），A 篇结论已改窄（§5.9） |
| A-4 | §2.4 相关工作对话 + 每条引用的核验状态 | 附录 B 核验表 | ✅ | 判据 = 附录 B 核验表（逐条） |
| A-5 | §4.4 统计检验与预注册归档 | 分析单元=题、题内配对（已定） | ◐ | 检验类型与多重比较校正规则未写；预注册文档未归档，答辩可说「预注册结构已定版（§4.5），检验细则待归档」，不能说"预注册已完成" |
| A-6 | 待同步：result.json 的 w/history 纳入版本管理（§7 局限 6） | 工程项 | ✅ | 判据明确（归档后可事后审计） |
| A-7 | 附录 B 完整撤回表逐条对照 | 19 条引用层 + 8 条已撤回指标 + 3 条编号错误，源 第四组论证.md §5.1–5.3 | ✅ | 条目数与源位置都已定版 |

A 的真实状态：A-3 是判死门实验（不是普通补做）——它能反过来改写 A 篇的核心句。答辩时值得主动提，因为它显示"我知道我的结论可能被什么推翻"。

## 3 · C 篇（5 条）—— 判据最不完整的一篇，必须自己先说

| # | 条目（位置） | 判据 | 级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 跨方法量化验证（"用规程后误报率下降多少"）+ 外部复现（§0） | —— | ✖ | "误报率"的口径从未定义；跨方法对照的设计也未成文 |
| C-2 | 协议的自动化实现（linter / pre-commit hook）+ 跨项目复现 | —— | ✖ | 判据与接口均未成文 |
| C-3 | 5 条假设各配否证 / 停止条件 | —— | ✖ | 稿内自陈"尚未成文"；这恰是规程论文最该有的东西，缺了最扎眼 |
| C-4 | 一页纸 checklist + 交未参与者试跑一次 | 形式已定（可勾选一页纸 + 外部试跑） | ◐ | 形式定版，量化判据未定：试跑的通过标准没写，"试跑了"目前不可裁决 |
| C-5 | 同批实验在有/无规程下的误报率对照 | 方向已定（同批、两臂） | ✖ | 判据未成文，但实验方向已明确 |

C 篇的诚实说法（建议原话使用）： > 「C 篇是规程论文，它没有主实验。它的价值要靠'用了规程之后误报率降了多少'来兑现。 > 这个量化我们还没做（不是没发现该做，是做之前得先把'误报率'的口径定下来，否则量化出来的数是自证的）。 > 所以 C 篇现在的交付形态是规程 + 六个真实失效案例 + 一套可执行的审计协议，不是一个已被验证能提升准确率的结论。」

这也是 C 篇的定位（position paper），不是它的缺陷被掩盖——但必须自己说，否则被问"有实验吗"会很被动。

## 4 · D 篇（5 条）

| # | 条目（位置） | 判据 | 级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 扩题到 n≈20 配对的 C1 vs C0 读数 | C1 vs C0（硬约束：所有离散结构量判据必须报 C1 vs C0） | ✅ | 判据 + 样本量都写全：n≈20 = 10 题 × 4 样本；成本 ¥17 |
| D-2 | 跨厂商判官的多题复现 | 自检 → 位置去偏 → 一致率硬闸 → 题内配对 → 相对排序 | ✅ | 方法定版；资源受限（跨厂商额度耗尽，当前只覆盖 G01） |
| D-3 | 人类盲评 | —— | ✖ | 判据未设计（稿内标"必做项"，但盲评方案还没写） |
| D-4 | 构念效度检验（Sui et al. 2026 的不确定性差距） | Sui et al. 2026 的差距构念 | ✖ | 在当前条件下不可判定：logprobs 被托管 API 静默忽略（请求不报错、字段直接不存在） |
| D-5 | v5：状态以结构化绑定留在产出里 | 候选显式声明"这一轮写透了 A、放弃了 B"；打分改为读这个声明 + 核验兑现（声明放弃 B 但正文写了 B，算违禁） | ✅ | 做法已定版（§6.7.8 诊断给出的） |

D 的真实状态：D-1 是 Phase 1 的扩样（判死门仍用 C1 vs C0）；D-4 是 logprobs 天花板的又一次体现（与 L1-6 同一堵墙）；D-5 是下一步方案已定版但未实现——它的价值是"下一步怎么走"已经想清楚了。

## 5 · 交差说明（0 条）唯一的 marker 在 §1，是约定说明本身（「没跑出来的地方写成 【待完成】」），不是待办条目。

但它那句话已被本次审计修正（见 §6）。

## 6 · 顺带修掉的一处过度声称

原文（交差说明 §1）： > 「没跑出来的地方写成 【待完成】，并把判据、噪声地板、样本量、预注册位置写全。」

问题："写全"是不成立的。本次审计结果：24 条里只有 10 条能写全（）；5 条缺形式（◐）；9 条根本还没判据（）。这正是本项目 A、C 两篇在批评的毛病——用一个笼统的说法盖住逐条的差别。 已改为：

「没跑出来的地方写成 【待完成】。 判据、噪声地板、样本量、预注册位置，能写全的写全；写不全的，在 07_待填审计 里逐条标明是「判据未定版」还是「在当前条件下不可判定」。 当前分级：24 条真实待办里，10 条判据已定版、5 条形式待补、9 条未成文或不可判定。」

这一条修改本身是加分项：它把"我们对空位诚实"从口头承诺变成了可核验的分级表。

## 7 · 附：审计方法（可复现）

# 逐篇扫 marker 出现位置（行号 + 次数 + 原文）
grep -n "【待完成】\|【待同步】\|【数据待补】" <篇>.md
# 分类规则：定义 marker 含义的行、页脚行（"本文为…稿"/"证据等级"）、以及描述约定的行 ⇒ 计为图例，不计条目

本次审计唯一的方法性修正：初版统计把图例与页脚里的 marker也算成了待办条目（得 34 条），比率失真。修正后 24 条，且 15 处图例/页脚单独列示，可逐条复核。

本表由 2026-10-24 交差审计产出。不跑新批：全部内容来自对已交差稿的逐条扫描与既有源文件的回查。